| Лабораторная работа №3 «Построение карты рисков и ролевой модели» | Выполнил: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Группа: |  |
|  | Преподаватель: | Заборовская Н. Г. |
|  | Дата выполнения: |  |
|  | Оценка |  |

Цель работы

Приобретение практических навыков построения комплексной карты рисков и эффективной ролевой модели для успешного управления проектом.

Задачи работы

В рамках лабораторной работы необходимо:

- идентифицировать и классифицировать риски проекта;

- провести качественный и количественный анализ рисков;

- распределить ответственность за управление рисками;

- разработать меры реагирования на ключевые риски;

- задокументировать результаты управления рисками.

Ход работы

1. Идентификация и классификация рисков

В качестве объекта анализа был рассмотрен проект онлайн-сервиса ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля. На первом этапе были выделены основные категории рисков, характерные для данного проекта: технические, организационные, внешние и риски управления проектом. Такая классификация соответствует подходу, предложенному в методических материалах лабораторной работы.

Далее был сформирован реестр рисков, включающий риски, связанные с нечеткостью требований, изменением ожиданий пользователей, качеством пользовательских референсов, качеством работы модели, интеграцией backend и ML-модуля, производительностью сервиса, устойчивостью инфраструктуры, срывом сроков из-за учебной загрузки команды, нехваткой компетенций, ошибками планирования, проблемами коммуникации и внешними ограничениями.

Для каждого риска были указаны:

- название риска;

- причины возникновения;

- категория;

- вероятность наступления;

- влияние на проект;

- итоговая оценка по формуле P × I.

При оценке использовались веса вероятности и влияния, предусмотренные в задании лабораторной работы. Это позволило провести унифицированную балльную оценку рисков и отсортировать их по степени значимости.

2. Качественный и количественный анализ рисков

После заполнения реестра рисков была рассчитана суммарная оценка рисков проекта. По результатам анализа сумма баллов составила 13,76, что соответствует поправке на риск 10% согласно шкале, приведённой в методических указаниях.

На основании этого была выполнена корректировка плановых параметров проекта:

- исходный срок реализации проекта составлял 78 календарных дней;

- с учетом поправки на риск срок увеличивается до 86 дней;

- исходный бюджет проекта составлял 2 451 262,84 руб.;

- с учетом поправки на риск бюджет составляет около 2 696 389,12 руб.

Таким образом, анализ показал необходимость закладывать резерв времени и бюджета для компенсации наиболее вероятных и наиболее значимых рисков.

3. Разработка мер реагирования на риски

После ранжирования рисков были определены ключевые риски, требующие первоочередного внимания. Для наиболее значимых рисков были разработаны меры предотвращения и реагирования. В их число вошли:

- уточнение и фиксация требований;

- прототипирование решения на раннем этапе;

- регулярное согласование изменений с заказчиком;

- резервирование времени на доработки;

- тестирование качества стилизации на контрольных наборах изображений;

- контроль качества пользовательских референсов;

- раннее тестирование интеграции backend и ML-модуля;

- мониторинг нагрузки на серверную инфраструктуру;

- распределение критичных знаний между участниками команды;

- ведение проектной и технической документации по ходу разработки.

Применение таких мер позволяет либо снизить вероятность наступления риска, либо уменьшить негативные последствия для проекта.

4. Построение ролевой модели

Для распределения ответственности за управление ключевыми рисками была использована RACI-матрица. В матрице были адаптированы роли под фактический состав команды проекта:

- руководитель проекта;

- бизнес-аналитик / системный аналитик;

- backend-разработчик;

- frontend-разработчик;

- ML-инженер;

- UX/UI-дизайнер;

- тестировщик;

- заказчик / представитель пользователя;

- спонсор проекта.

Для наиболее значимых рисков были определены:

- R (Responsible) — исполнитель, выполняющий действия по управлению риском;

- A (Accountable) — ответственный за итоговый результат;

- C (Consulted) — консультирующие участники;

- I (Informed) — информируемые стороны.

Использование RACI-матрицы позволило определить зоны ответственности и исключить неопределенность при реагировании на ключевые риски проекта.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №3 была построена карта рисков проекта онлайн-сервиса ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля и сформирована ролевая модель управления рисками.

В результате работы были:

- выявлены и классифицированы риски проекта;

- проведена их балльная оценка;

- рассчитана поправка на риск;

- скорректированы сроки и стоимость проекта с учетом риска;

- определены меры реагирования на ключевые риски;

- распределена ответственность между участниками команды с использованием RACI-матрицы.

Выполнение лабораторной работы позволило закрепить навыки риск-анализа, планирования мер реагирования и распределения ответственности в проекте.