## Паспорт проекта
Рабочее название проекта | Онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля
Дата создания и версия документа | 09.04.2026, версия 1.0
Ссылка на репозиторий
Проблема, которую решает проект | Дизайнеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, небольшие интернет-магазины и продавцы на маркетплейсах. В данный момент они сталкиваются с тем, что быстро выполнить качественную стилизацию и базовое редактирование изображений в едином визуальном стиле с использованием собственных референсов затруднительно: существующие сервисы либо перегружены лишними функциями, либо ограничивают работу с пользовательским стилем, либо требуют длительной ручной обработки. Из-за этого пользователи теряют время на подготовку визуального контента, несут дополнительные затраты на ручной дизайн и не могут быстро получать готовые изображения в едином фирменном стиле.
Цель проекта | Разработать к 30.06.2026 MVP онлайн-сервиса ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля, который позволит сократить среднее время подготовки одного изображения не менее чем на 40% по сравнению с ручной обработкой.
Метрики оценки эффективности | 1. Сокращение среднего времени подготовки одного изображения не менее чем на 40% по сравнению с ручной обработкой. 2. Доля успешно обработанных изображений без критических ошибок — не менее 90%. 3. Среднее время обработки одного изображения в сервисе — не более 2 минут. 4. Доля пользователей, удовлетворённых качеством результата обработки, — не менее 80% по итогам пользовательского тестирования.
Экономическое обоснование проекта | Внедрение онлайн-сервиса ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля позволит сократить трудозатраты на подготовку визуального контента не менее чем на 40% по сравнению с ручной обработкой, снизить расходы на рутинный дизайн и ускорить выпуск контента для маркетинга, интернет-магазинов и социальных сетей. Дополнительный эффект достигается за счет обеспечения единообразного фирменного стиля изображений без необходимости постоянного привлечения дизайнера. В случае отказа от реализации проекта сохраняются высокие временные затраты на ручную обработку изображений, возрастает риск несогласованности визуального контента и снижается скорость подготовки материалов для публикации и продаж. | входные данные | Оценка полноты входных данных | выходные данные
Функциональные задачи проекта | Регистрация и авторизация пользователей | Email, логин, пароль, данные учетной записи пользователя | Данные полностью доступны, формируются пользователем; качество зависит от корректности ввода, требуется валидация email и пароля | Созданная учетная запись пользователя, авторизованная сессия
| Загрузка исходных изображений для обработки | Файлы изображений пользователя в форматах JPG, PNG, WEBP | Данные доступны при загрузке пользователем; возможны ограничения по формату, размеру и качеству изображения | Загруженное и сохраненное исходное изображение, готовое к обработке
| Загрузка набора пользовательских референсов для задания стиля | Набор изображений-референсов, выбранных пользователем | Полнота данных зависит от количества и качества референсов; при малом количестве или низком качестве возможна деградация результата | Загруженный набор референсов, подготовленный для дальнейшего анализа и применения стиля
| Применение переноса стиля к загруженному изображению | Исходное изображение, пользовательские референсы, параметры модели стилизации | Данные частично зависят от пользователя и частично от ML-модуля; требуется достаточное качество входных изображений и корректная настройка модели | Стилизованное изображение в заданном пользовательском стиле
| Базовое ИИ-редактирование изображений: улучшение качества, изменение размера, удаление фона | Исходное изображение, параметры выбранной операции обработки | Данные в целом доступны и достаточны; качество результата зависит от разрешения изображения и корректности выделения объектов | Обработанное изображение с улучшенным качеством, измененным размером или удаленным фоном
| Предпросмотр результата до сохранения | Полученное обработанное изображение, параметры отображения | Данные полностью доступны после завершения обработки; ограничений по полноте практически нет | Предпросмотр результата обработки в интерфейсе сервиса
| Сохранение и скачивание обработанных изображений | Итоговое обработанное изображение, параметры формата и имени файла | Данные полностью доступны при успешном завершении обработки; требуется доступное файловое хранилище | Сохраненное изображение в системе и файл, доступный для скачивания пользователем
| Хранение истории обработок в личном кабинете пользователя | Данные учетной записи, метаданные обработок, ссылки на исходные и итоговые файлы | Данные формируются автоматически; полнота высокая при корректной работе БД и хранилища | История выполненных обработок, доступная пользователю в личном кабинете
Основные результаты проекта | Работоспособный MVP веб-сервиса ИИ-редактирования изображений. ML-модуль переноса пользовательского стиля и базовой обработки изображений. Backend/API для загрузки, обработки и хранения результатов. База данных пользователей, задач обработки и истории операций. Пользовательская и техническая документация. Отчет о тестировании и результатах апробации.
Дата начала | 14.04.2026
Дата завершения | 30.06.2026
Ожидаемый эффект | Сокращение времени подготовки визуального контента не менее чем на 40%. Снижение доли ручных рутинных операций при обработке изображений. Обеспечение единообразного визуального стиля контента за счет использования пользовательских референсов. Повышение доступности ИИ-инструментов обработки изображений для малых команд и индивидуальных специалистов.
Бюджет (руб.) | 2451262.84
Основные риски проекта | Технические риски: снижение качества результата обработки из-за ограничений выбранной модели или недостаточного объема обучающих данных. Организационные риски: срыв сроков разработки из-за высокой учебной загрузки участников проекта. Организационные риски: выбывание одного из участников команды или снижение доступности ключевого исполнителя. Внешние риски: рост стоимости облачных вычислений и хранения данных. Внешние риски: изменение требований к функционалу сервиса в процессе реализации.
Источники финансирования | Собственные средства команды. Учебные и технические ресурсы университета. При необходимости — бесплатные или льготные образовательные тарифы облачных сервисов и ПО.
Лидер проекта | [ФИО студента], руководитель проекта (Project Manager)
Note on A21: Unknown Author: Наталья Заборовская: пречислить верхнеуровневые риски - 3-5
Note on A6: Наталья Заборовская: Определяем достижение цели через количественные показатели - минимум 3

## Подготовка данных
ER-диаграмма данных или логическая структура данных

## Моделирование
Перечень алгоритмов бэкенд | Сроки
Алгоритм аутентификации и авторизации пользователей | 14.04.2026 – 18.04.2026
Алгоритм загрузки, валидации и хранения исходных изображений | 19.04.2026 – 23.04.2026
Алгоритм загрузки и обработки пользовательских референсов стиля | 24.04.2026 – 28.04.2026
Алгоритм предварительной обработки изображений (изменение размера, нормализация, преобразование форматов) | 29.04.2026 – 04.05.2026
Алгоритм переноса пользовательского стиля на основе генеративной модели | 05.05.2026 – 15.05.2026
Алгоритм базового ИИ-редактирования изображений (улучшение качества, удаление фона, изменение размера) | 16.05.2026 – 24.05.2026
Алгоритм формирования и сохранения результирующего изображения | 25.05.2026 – 28.05.2026
Алгоритм ведения истории обработок и хранения метаданных в личном кабинете | 29.05.2026 – 02.06.2026
Алгоритм взаимодействия backend с ML-модулем через API/внутренние сервисы | 03.06.2026 – 10.06.2026
Алгоритм обработки ошибок, логирования и контроля статусов выполнения задач | 11.06.2026 – 17.06.2026
Интеграционное тестирование и настройка последовательности выполнения backend-процессов | 18.06.2026 – 24.06.2026
Финальная отладка и подготовка backend-части к внедрению | 25.06.2026 – 30.06.2026

## Оценка результата
№ | Мероприятие | Срок
1 | Проверка корректности загрузки и обработки входных изображений различных форматов | 18.06.2026 – 19.06.2026
2 | Тестирование корректности применения пользовательских референсов стиля | 20.06.2026 – 21.06.2026
3 | Проверка качества базового ИИ-редактирования изображений (улучшение качества, изменение размера, удаление фона) | 22.06.2026 – 23.06.2026
4 | Проверка устойчивости сервиса при некорректных входных данных и ошибках пользователя | 24.06.2026 – 25.06.2026
5 | Сравнение времени обработки изображения с ручной обработкой и оценка достижения целевых метрик | 26.06.2026 – 27.06.2026
6 | Приемочное пользовательское тестирование интерфейса и качества результатов обработки | 28.06.2026 – 29.06.2026
7 | Формирование итогового заключения о соответствии решения бизнес-целям проекта | 2026-06-30

## Внедрение
№ | Мероприятие | Сроки
1 | Подготовка серверной инфраструктуры для размещения backend, ML-модуля и хранилища изображений | 20.06.2026 – 21.06.2026
2 | Развертывание backend/API и настройка взаимодействия с ML-модулем обработки изображений | 22.06.2026 – 23.06.2026
3 | Настройка интерфейсов загрузки изображений, передачи параметров обработки и выдачи результата пользователю | 24.06.2026 – 25.06.2026
4 | Настройка хранения пользовательских данных, истории обработок и результирующих файлов | 26.06.2026 – 27.06.2026
5 | Подготовка эксплуатационной документации: руководство пользователя, описание API, инструкция по сопровождению сервиса | 28.06.2026 – 29.06.2026
6 | Проведение финальной проверки работоспособности сервиса в целевой среде | 2026-06-30
7 | Передача решения заказчику/пользователю и подготовка рекомендаций по дальнейшему сопровождению и развитию | 2026-06-30

## Временные ограничения
№ этапа | Наименование этапа | дата начала - дата окончания
1 | Анализ предметной области и формирование требований к онлайн-сервису | 10.02.2026 — 23.02.2026
2 | Проектирование архитектуры системы и пользовательского интерфейса | 24.02.2026 — 09.03.2026
3 | Разработка серверной и клиентской части MVP онлайн-сервиса | 10.03.2026 — 30.03.2026
4 | Интеграция ИИ-модуля стилизации и интеллектуальной обработки изображений | 31.03.2026 — 13.04.2026
5 | Тестирование, доработка и подготовка проектной документации | 14.04.2026 — 27.04.2026

## Трудовые ограничения
№ | Должность | Количество человек | Заработная плата, тыс. руб/мес | Время работы в проекте, мес
№ | Должность | Количество человек | Заработная плата, тыс. руб/мес | Время работы в проекте, мес
1 | Руководитель проекта | 1 | 100 | 2.5
2 | Бизнес-аналитик / системный аналитик | 1 | 90 | 1
3 | Backend-разработчик | 1 | 140 | 1.5
4 | Frontend-разработчик | 1 | 130 | 1.5
5 | ML-инженер | 1 | 160 | 2
6 | UX/UI-дизайнер | 1 | 100 | 1
7 | Тестировщик | 1 | 90 | 1
Note on A1: Наталья Заборовская: Перечислить состав команды, з/п в месяц и продолжительность задействования в проекте по каждому сотруднику
Note on A2: Unknown Author: Наталья Заборовская: Перечислить состав команды, з/п в месяц и продолжительность задействования в проекте по каждому сотруднику

## Технические ограничения
Компьютеры, оборудование, средства связи и прочее. Посчитать сумму затрат на покупку и аренду технических средств, средств и каналов связи и т.п.
№ | Наименование ограничения | Количество | Cтоимость | Общая стоимость с применением коэффициентов
1 | Рабочая станция для ML-разработки и тестирования модели | 1 | 120000 | 144000
2 | Ноутбук/ПК для разработки клиентской и серверной части | 2 | 80000 | 192000
3 | Аренда облачного GPU-сервера для обучения и тестирования модели | 2 мес | 25000 | 60000
4 | Аренда VPS-сервера для размещения backend и API | 3 мес | 5000 | 18000
5 | Облачное хранилище изображений и результатов обработки | 3 мес | 3000 | 10800
6 | Доменное имя и SSL-сертификат | 1 | 3000 | 3600
7 | Лицензия/подписка на сервис проектирования интерфейсов | 1 | 5000 | 6000
8 | Средства связи и интернет-обеспечение команды | 1 | 10000 | 12000
Всего |  |  |  | 446400
Note on E3: Unknown Author: Наталья Заборовская: (Количество × Стоимость) × коэффициент удорожания

## Смета (финансовые ограничения)
Приложение 2
СМЕТА РАСХОДОВ
Разработка программного обеспечения _________________________________________________________
(Наименование работы)
№ п/п | Наименование этапа работ | Исполнитель, принимающий участие в выполнении работ |  | Сроки участия в выполнении работ |  | Трудозатраты Исполнителя, рабочих чел*часов участия в выполнении работ*** | Стоимость чел*часа работы Исполнителя руб./чел-час | Стоимость работы Исполнителя, руб.
|  | Должность | Количество | начало | окончание
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6
1 | Разработка программного обеспечения | Руководитель проекта | 1 | 2026-02-10 | 2026-04-27 | 440 | 568 | 249920
2 |  | Бизнес-аналитик / системный аналитик | 1 | 2026-02-10 | 2026-03-09 | 176 | 511 | 89936
3 |  | Backend-разработчик | 1 | 2026-03-10 | 2026-04-23 | 264 | 795 | 209880
4 |  | Frontend-разработчик | 1 | 2026-03-10 | 2026-04-23 | 264 | 739 | 195096
5 |  | ML-инженер | 1 | 2026-02-24 | 2026-04-27 | 352 | 909 | 319968
6 |  | UX/UI-дизайнер | 1 | 2026-02-24 | 2026-03-23 | 176 | 568 | 99968
7 |  | Тестировщик | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-27 | 176 | 511 | 89936
0
0
0
0
0
ИТОГО: | [7 empty] | 1254704
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Итого затраты на оплату труда непосредственных исполнителей, руб. | [7 empty] | 1254704
Накладные расходы по ставке 10 % от стоимости работ непосредственных исполнителей | [7 empty] | 125470.4
Материалы и комплектующие изделия**** | [7 empty] | 446400
Спецоборудование**** | [7 empty] | 0
Итого себестоимость работы, выполяняемой своими силами, руб. | [7 empty] | 1826574.4
Затраты на оплату работ, выполняемых соисполнителями | [7 empty] | 0
Полная себестоимость работ, руб. | [7 empty] | 1826574.4
Рентабельность по ставке 10 % от себестоимости работ, выполняемых своими силами | [7 empty] | 182657.44
ИТОГО стоимость работ без НДС, руб. | [7 empty] | 2009231.84
НДС по ставке 22% | [7 empty] | 442031.0048
ИТОГО стоимость работ в т. ч. НДС 22% , руб. | [7 empty] | 2451262.8448
Note on A27: Unknown Author: Наталья Заборовская: Итоговая стоимость по техническим ограничениям