## Паспорт проекта
Рабочее название проекта | Онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля
Дата создания и версия документа | 09.04.2026, версия 1.0
Ссылка на репозиторий
Проблема, которую решает проект | Дизайнеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, небольшие интернет-магазины и продавцы на маркетплейсах. В данный момент они сталкиваются с тем, что быстро выполнить качественную стилизацию и базовое редактирование изображений в едином визуальном стиле с использованием собственных референсов затруднительно: существующие сервисы либо перегружены лишними функциями, либо ограничивают работу с пользовательским стилем, либо требуют длительной ручной обработки. Из-за этого пользователи теряют время на подготовку визуального контента, несут дополнительные затраты на ручной дизайн и не могут быстро получать готовые изображения в едином фирменном стиле.
Цель проекта | Разработать к 30.06.2026 MVP онлайн-сервиса ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля, который позволит сократить среднее время подготовки одного изображения не менее чем на 40% по сравнению с ручной обработкой.
Метрики оценки эффективности | 1. Сокращение среднего времени подготовки одного изображения не менее чем на 40% по сравнению с ручной обработкой. 2. Доля успешно обработанных изображений без критических ошибок — не менее 90%. 3. Среднее время обработки одного изображения в сервисе — не более 2 минут. 4. Доля пользователей, удовлетворённых качеством результата обработки, — не менее 80% по итогам пользовательского тестирования.
Экономическое обоснование проекта | Внедрение онлайн-сервиса ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля позволит сократить трудозатраты на подготовку визуального контента не менее чем на 40% по сравнению с ручной обработкой, снизить расходы на рутинный дизайн и ускорить выпуск контента для маркетинга, интернет-магазинов и социальных сетей. Дополнительный эффект достигается за счет обеспечения единообразного фирменного стиля изображений без необходимости постоянного привлечения дизайнера. В случае отказа от реализации проекта сохраняются высокие временные затраты на ручную обработку изображений, возрастает риск несогласованности визуального контента и снижается скорость подготовки материалов для публикации и продаж. | входные данные | Оценка полноты входных данных | выходные данные
Функциональные задачи проекта | Регистрация и авторизация пользователей | Email, логин, пароль, данные учетной записи пользователя | Данные полностью доступны, формируются пользователем; качество зависит от корректности ввода, требуется валидация email и пароля | Созданная учетная запись пользователя, авторизованная сессия
| Загрузка исходных изображений для обработки | Файлы изображений пользователя в форматах JPG, PNG, WEBP | Данные доступны при загрузке пользователем; возможны ограничения по формату, размеру и качеству изображения | Загруженное и сохраненное исходное изображение, готовое к обработке
| Загрузка набора пользовательских референсов для задания стиля | Набор изображений-референсов, выбранных пользователем | Полнота данных зависит от количества и качества референсов; при малом количестве или низком качестве возможна деградация результата | Загруженный набор референсов, подготовленный для дальнейшего анализа и применения стиля
| Применение переноса стиля к загруженному изображению | Исходное изображение, пользовательские референсы, параметры модели стилизации | Данные частично зависят от пользователя и частично от ML-модуля; требуется достаточное качество входных изображений и корректная настройка модели | Стилизованное изображение в заданном пользовательском стиле
| Базовое ИИ-редактирование изображений: улучшение качества, изменение размера, удаление фона | Исходное изображение, параметры выбранной операции обработки | Данные в целом доступны и достаточны; качество результата зависит от разрешения изображения и корректности выделения объектов | Обработанное изображение с улучшенным качеством, измененным размером или удаленным фоном
| Предпросмотр результата до сохранения | Полученное обработанное изображение, параметры отображения | Данные полностью доступны после завершения обработки; ограничений по полноте практически нет | Предпросмотр результата обработки в интерфейсе сервиса
| Сохранение и скачивание обработанных изображений | Итоговое обработанное изображение, параметры формата и имени файла | Данные полностью доступны при успешном завершении обработки; требуется доступное файловое хранилище | Сохраненное изображение в системе и файл, доступный для скачивания пользователем
| Хранение истории обработок в личном кабинете пользователя | Данные учетной записи, метаданные обработок, ссылки на исходные и итоговые файлы | Данные формируются автоматически; полнота высокая при корректной работе БД и хранилища | История выполненных обработок, доступная пользователю в личном кабинете
Основные результаты проекта | Работоспособный MVP веб-сервиса ИИ-редактирования изображений. ML-модуль переноса пользовательского стиля и базовой обработки изображений. Backend/API для загрузки, обработки и хранения результатов. База данных пользователей, задач обработки и истории операций. Пользовательская и техническая документация. Отчет о тестировании и результатах апробации.
Дата начала | 14.04.2026
Дата завершения | 30.06.2026
Ожидаемый эффект | Сокращение времени подготовки визуального контента не менее чем на 40%. Снижение доли ручных рутинных операций при обработке изображений. Обеспечение единообразного визуального стиля контента за счет использования пользовательских референсов. Повышение доступности ИИ-инструментов обработки изображений для малых команд и индивидуальных специалистов.
Бюджет (руб.) | 2451262.84
Основные риски проекта | Технические риски: снижение качества результата обработки из-за ограничений выбранной модели или недостаточного объема обучающих данных. Организационные риски: срыв сроков разработки из-за высокой учебной загрузки участников проекта. Организационные риски: выбывание одного из участников команды или снижение доступности ключевого исполнителя. Внешние риски: рост стоимости облачных вычислений и хранения данных. Внешние риски: изменение требований к функционалу сервиса в процессе реализации.
Источники финансирования | Собственные средства команды. Учебные и технические ресурсы университета. При необходимости — бесплатные или льготные образовательные тарифы облачных сервисов и ПО.
Лидер проекта | [ФИО студента], руководитель проекта (Project Manager)
Note on A21: Unknown Author: Наталья Заборовская: пречислить верхнеуровневые риски - 3-5
Note on A6: Наталья Заборовская: Определяем достижение цели через количественные показатели - минимум 3

## Подготовка данных
ER-диаграмма данных или логическая структура данных

## Моделирование
Перечень алгоритмов бэкенд | Сроки
Алгоритм аутентификации и авторизации пользователей | 14.04.2026 – 18.04.2026
Алгоритм загрузки, валидации и хранения исходных изображений | 19.04.2026 – 23.04.2026
Алгоритм загрузки и обработки пользовательских референсов стиля | 24.04.2026 – 28.04.2026
Алгоритм предварительной обработки изображений (изменение размера, нормализация, преобразование форматов) | 29.04.2026 – 04.05.2026
Алгоритм переноса пользовательского стиля на основе генеративной модели | 05.05.2026 – 15.05.2026
Алгоритм базового ИИ-редактирования изображений (улучшение качества, удаление фона, изменение размера) | 16.05.2026 – 24.05.2026
Алгоритм формирования и сохранения результирующего изображения | 25.05.2026 – 28.05.2026
Алгоритм ведения истории обработок и хранения метаданных в личном кабинете | 29.05.2026 – 02.06.2026
Алгоритм взаимодействия backend с ML-модулем через API/внутренние сервисы | 03.06.2026 – 10.06.2026
Алгоритм обработки ошибок, логирования и контроля статусов выполнения задач | 11.06.2026 – 17.06.2026
Интеграционное тестирование и настройка последовательности выполнения backend-процессов | 18.06.2026 – 24.06.2026
Финальная отладка и подготовка backend-части к внедрению | 25.06.2026 – 30.06.2026

## Оценка результата
№ | Мероприятие | Срок
1 | Проверка корректности загрузки и обработки входных изображений различных форматов | 18.06.2026 – 19.06.2026
2 | Тестирование корректности применения пользовательских референсов стиля | 20.06.2026 – 21.06.2026
3 | Проверка качества базового ИИ-редактирования изображений (улучшение качества, изменение размера, удаление фона) | 22.06.2026 – 23.06.2026
4 | Проверка устойчивости сервиса при некорректных входных данных и ошибках пользователя | 24.06.2026 – 25.06.2026
5 | Сравнение времени обработки изображения с ручной обработкой и оценка достижения целевых метрик | 26.06.2026 – 27.06.2026
6 | Приемочное пользовательское тестирование интерфейса и качества результатов обработки | 28.06.2026 – 29.06.2026
7 | Формирование итогового заключения о соответствии решения бизнес-целям проекта | 2026-06-30

## Внедрение
№ | Мероприятие | Сроки
1 | Подготовка серверной инфраструктуры для размещения backend, ML-модуля и хранилища изображений | 20.06.2026 – 21.06.2026
2 | Развертывание backend/API и настройка взаимодействия с ML-модулем обработки изображений | 22.06.2026 – 23.06.2026
3 | Настройка интерфейсов загрузки изображений, передачи параметров обработки и выдачи результата пользователю | 24.06.2026 – 25.06.2026
4 | Настройка хранения пользовательских данных, истории обработок и результирующих файлов | 26.06.2026 – 27.06.2026
5 | Подготовка эксплуатационной документации: руководство пользователя, описание API, инструкция по сопровождению сервиса | 28.06.2026 – 29.06.2026
6 | Проведение финальной проверки работоспособности сервиса в целевой среде | 2026-06-30
7 | Передача решения заказчику/пользователю и подготовка рекомендаций по дальнейшему сопровождению и развитию | 2026-06-30

## Временные ограничения
№ этапа | Наименование этапа | дата начала - дата окончания
1 | Анализ предметной области и формирование требований к онлайн-сервису | 10.02.2026 — 23.02.2026
2 | Проектирование архитектуры системы и пользовательского интерфейса | 24.02.2026 — 09.03.2026
3 | Разработка серверной и клиентской части MVP онлайн-сервиса | 10.03.2026 — 30.03.2026
4 | Интеграция ИИ-модуля стилизации и интеллектуальной обработки изображений | 31.03.2026 — 13.04.2026
5 | Тестирование, доработка и подготовка проектной документации | 14.04.2026 — 27.04.2026

## Трудовые ограничения
№ | Должность | Количество человек | Заработная плата, тыс. руб/мес | Время работы в проекте, мес
№ | Должность | Количество человек | Заработная плата, тыс. руб/мес | Время работы в проекте, мес
1 | Руководитель проекта | 1 | 100 | 2.5
2 | Бизнес-аналитик / системный аналитик | 1 | 90 | 1
3 | Backend-разработчик | 1 | 140 | 1.5
4 | Frontend-разработчик | 1 | 130 | 1.5
5 | ML-инженер | 1 | 160 | 2
6 | UX/UI-дизайнер | 1 | 100 | 1
7 | Тестировщик | 1 | 90 | 1
Note on A1: Наталья Заборовская: Перечислить состав команды, з/п в месяц и продолжительность задействования в проекте по каждому сотруднику
Note on A2: Unknown Author: Наталья Заборовская: Перечислить состав команды, з/п в месяц и продолжительность задействования в проекте по каждому сотруднику

## Технические ограничения
Компьютеры, оборудование, средства связи и прочее. Посчитать сумму затрат на покупку и аренду технических средств, средств и каналов связи и т.п.
№ | Наименование ограничения | Количество | Cтоимость | Общая стоимость с применением коэффициентов
1 | Рабочая станция для ML-разработки и тестирования модели | 1 | 120000 | 144000
2 | Ноутбук/ПК для разработки клиентской и серверной части | 2 | 80000 | 192000
3 | Аренда облачного GPU-сервера для обучения и тестирования модели | 2 мес | 25000 | 60000
4 | Аренда VPS-сервера для размещения backend и API | 3 мес | 5000 | 18000
5 | Облачное хранилище изображений и результатов обработки | 3 мес | 3000 | 10800
6 | Доменное имя и SSL-сертификат | 1 | 3000 | 3600
7 | Лицензия/подписка на сервис проектирования интерфейсов | 1 | 5000 | 6000
8 | Средства связи и интернет-обеспечение команды | 1 | 10000 | 12000
Всего |  |  |  | 446400
Note on E3: Unknown Author: Наталья Заборовская: (Количество × Стоимость) × коэффициент удорожания

## Смета (финансовые ограничения)
Приложение 2
СМЕТА РАСХОДОВ
Разработка программного обеспечения _________________________________________________________
(Наименование работы)
№ п/п | Наименование этапа работ | Исполнитель, принимающий участие в выполнении работ |  | Сроки участия в выполнении работ |  | Трудозатраты Исполнителя, рабочих чел*часов участия в выполнении работ*** | Стоимость чел*часа работы Исполнителя руб./чел-час | Стоимость работы Исполнителя, руб.
|  | Должность | Количество | начало | окончание
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6
1 | Разработка программного обеспечения | Руководитель проекта | 1 | 2026-02-10 | 2026-04-27 | 440 | 568 | 249920
2 |  | Бизнес-аналитик / системный аналитик | 1 | 2026-02-10 | 2026-03-09 | 176 | 511 | 89936
3 |  | Backend-разработчик | 1 | 2026-03-10 | 2026-04-23 | 264 | 795 | 209880
4 |  | Frontend-разработчик | 1 | 2026-03-10 | 2026-04-23 | 264 | 739 | 195096
5 |  | ML-инженер | 1 | 2026-02-24 | 2026-04-27 | 352 | 909 | 319968
6 |  | UX/UI-дизайнер | 1 | 2026-02-24 | 2026-03-23 | 176 | 568 | 99968
7 |  | Тестировщик | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-27 | 176 | 511 | 89936
0
0
0
0
0
ИТОГО: | [7 empty] | 1254704
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Итого затраты на оплату труда непосредственных исполнителей, руб. | [7 empty] | 1254704
Накладные расходы по ставке 10 % от стоимости работ непосредственных исполнителей | [7 empty] | 125470.4
Материалы и комплектующие изделия**** | [7 empty] | 446400
Спецоборудование**** | [7 empty] | 0
Итого себестоимость работы, выполяняемой своими силами, руб. | [7 empty] | 1826574.4
Затраты на оплату работ, выполняемых соисполнителями | [7 empty] | 0
Полная себестоимость работ, руб. | [7 empty] | 1826574.4
Рентабельность по ставке 10 % от себестоимости работ, выполняемых своими силами | [7 empty] | 182657.44
ИТОГО стоимость работ без НДС, руб. | [7 empty] | 2009231.84
НДС по ставке 22% | [7 empty] | 442031.0048
ИТОГО стоимость работ в т. ч. НДС 22% , руб. | [7 empty] | 2451262.8448
Note on A27: Unknown Author: Наталья Заборовская: Итоговая стоимость по техническим ограничениям

## Реестр рисков
№ | Название риска | Причины | Категория риска | Вероятность (P) | Влияние (I) | Оценка P*I | Меры предотвращения
1 | Нечеткость требований заказчика и пользователей | Недостаточная формализация ожиданий, разные сценарии использования, отсутствие единого перечня требований | Внешний | 0.8 | 0.9 | 0.72 | Интервью со стейкхолдерами, фиксация требований, прототипирование MVP, согласование backlog
2 | Изменение требований в ходе разработки | Появление новых пожеланий, уточнение бизнес-логики, расширение объема проекта | Управление проектом | 0.8 | 0.9 | 0.72 | Ввести change request, замораживать требования на итерацию, согласовывать влияние на сроки и бюджет
3 | Низкое качество результата стилизации | Ограничения модели, слабая обобщающая способность, сложные пользовательские изображения | Технический | 0.8 | 0.9 | 0.72 | Прототипирование, тестовый набор изображений, настройка гиперпараметров, резерв на дообучение
4 | Нехватка или низкое качество референсов стиля | Пользователь загружает мало изображений, шумные примеры, несогласованный визуальный стиль | Технический | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Установить минимальные требования к набору референсов, валидация качества, подсказки в интерфейсе
5 | Срыв сроков из-за учебной нагрузки команды | Сессия, параллельные дисциплины, ограниченная доступность исполнителей | Организационный | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Буфер по срокам, дробление задач, недельный контроль прогресса, раннее закрытие критичных задач
6 | Нехватка компетенций в ML-части проекта | Недостаточный опыт команды в генеративных моделях и обработке изображений | Организационный | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Выбор более простого MVP, консультации, изучение baseline-решений, ранний технический прототип
7 | Ошибки интеграции backend и ML-модуля | Несогласованность форматов данных, проблемные API-вызовы, разные ожидания модулей | Технический | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Зафиксировать контракт API, использовать тестовые запросы, интеграционные тесты с раннего этапа
8 | Недостаточная производительность сервиса | Большой размер изображений, долгий инференс, ограниченные серверные ресурсы | Технический | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Ограничение размеров файлов, очереди задач, кэширование, тесты под нагрузкой
9 | Перегрузка GPU/серверной инфраструктуры | Одновременные запросы, высокая вычислительная нагрузка, слабая конфигурация | Технический | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Лимиты на загрузку, очереди обработки, масштабирование ресурсов, мониторинг использования
10 | Потеря ключевого участника проекта | Болезнь, личные обстоятельства, снижение вовлеченности | Организационный | 0.4 | 0.9 | 0.36 | Дублирование знаний, документация по задачам, распределение критичных функций между несколькими участниками
11 | Ошибочная оценка сроков разработки | Слишком оптимистичное планирование, недооценка ML-работ и тестирования | Управление проектом | 0.4 | 0.9 | 0.36 | Пересмотр оценок по этапам, резерв времени, контроль факта против плана
12 | Потеря или повреждение данных изображений | Сбои хранилища, ошибки загрузки, удаление файлов | Технический | 0.4 | 0.9 | 0.36 | Резервное копирование, версионирование, контроль целостности файлов
13 | Утечка пользовательских данных | Ошибки настройки доступа, уязвимости API, слабая защита хранилища | Внешний | 0.4 | 0.9 | 0.36 | Разграничение прав, шифрование, безопасное хранение, аудит доступа
14 | Невозможность достичь целевой метрики по времени обработки | Сложность модели, высокая нагрузка, неэффективная предобработка | Технический | 0.8 | 0.5 | 0.4 | Упростить pipeline, оптимизировать размер входов, профилирование и тесты производительности
15 | Рост стоимости облачных вычислений | Изменение тарифов, превышение квот, увеличение нагрузки | Внешний | 0.8 | 0.5 | 0.4 | Резерв бюджета, отслеживание тарифов, оптимизация потребления ресурсов
16 | Низкая устойчивость модели на нестандартных изображениях | Нетипичные ракурсы, низкое качество фото, сложный фон | Технический | 0.8 | 0.5 | 0.4 | Расширение тестового набора, предусмотреть ограничения и предупреждения пользователю
17 | Некорректная работа удаления фона | Плохое разделение объекта и фона, сложные контуры, низкое качество исходника | Технический | 0.8 | 0.5 | 0.4 | Тестирование на разных кейсах, fallback-режим, пользовательские ограничения на вход
18 | Несогласованность команд frontend/backend/ML | Разная трактовка задач, задержки коммуникаций, отсутствие единых артефактов | Организационный | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Единый backlog, короткие синки, техническая документация, зафиксированные интерфейсы
19 | Ошибки в хранении истории обработок | Некорректная запись метаданных, дубли, потеря связей с файлами | Технический | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Схема данных, тесты CRUD-операций, проверка связности записей
20 | Неполный сбор пользовательских сценариев | Упор только на основной кейс, отсутствие edge-case анализа | Управление проектом | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Карта сценариев, user stories, приоритизация основных и альтернативных кейсов
21 | Ошибки при загрузке изображений в неподдерживаемых форматах | Пользовательские ошибки, отсутствие строгой валидации | Технический | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Проверка форматов, ограничения по размеру, сообщения об ошибках
22 | Проблемы с авторизацией и доступом к личному кабинету | Ошибки в логике аутентификации, сбои сессий, неверная обработка токенов | Технический | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Тестирование auth-flow, логирование ошибок, ограничение попыток входа
23 | Задержки в принятии решений по проекту | Позднее согласование, отсутствие оперативной обратной связи | Управление проектом | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Фиксировать дедлайны согласований, определить ответственного за принятие решений
24 | Недостаточная точность оценки бюджета | Неполный учет затрат на инфраструктуру и доработки | Управление проектом | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Резерв бюджета, пересмотр сметы по этапам, отдельный учет рисковых затрат
25 | Ошибки в логике предобработки изображений | Неверное изменение размера, потеря качества, неправильная нормализация | Технический | 0.8 | 0.3 | 0.24 | Тестовые наборы изображений, автопроверки параметров входа и выхода
26 | Снижение качества результата при пакетной обработке | Разнородность входных изображений, отсутствие адаптации параметров | Технический | 0.8 | 0.3 | 0.24 | Ограничить batch-режим в MVP, тестировать на типовых наборах
27 | Задержка подготовки документации | Приоритет смещается на код, документация ведется в конце | Организационный | 0.8 | 0.3 | 0.24 | Вести документацию параллельно, закрепить ответственного, шаблоны документов
28 | Ошибки логирования и мониторинга | Недостаточное покрытие событий, неполные диагностические данные | Технический | 0.8 | 0.3 | 0.24 | Ввести единые правила логирования, тестировать критичные сценарии
29 | Низкая удовлетворенность интерфейсом | Сложный пользовательский путь, перегруженные формы, неочевидные действия | Организационный | 0.8 | 0.3 | 0.24 | Прототип UI, приемочное тестирование, сокращение числа шагов
30 | Задержка поставки/подключения облачных сервисов | Ограничения аккаунтов, проблемы доступа, ошибки конфигурации | Внешний | 0.2 | 0.9 | 0.18 | Раннее развертывание окружения, резервный провайдер, проверка доступов
31 | Несовместимость библиотек и зависимостей | Обновления пакетов, конфликт версий, устаревшие зависимости | Технический | 0.2 | 0.9 | 0.18 | Фиксация версий, requirements lock, отдельная тестовая среда
32 | Непредвиденные дефекты после обновления модели | Регрессия качества, изменение поведения алгоритма | Технический | 0.2 | 0.9 | 0.18 | Регрессионные тесты, контрольные датасеты, версионирование моделей
33 | Низкая достоверность пользовательской обратной связи | Малое число тестировщиков, субъективность оценок, неполные анкеты | Внешний | 0.2 | 0.7 | 0.14 | Стандартизировать анкету, проводить несколько раундов оценки
34 | Недостаточное тестовое покрытие | Сжатые сроки, пропуск edge-case сценариев | Управление проектом | 0.2 | 0.7 | 0.14 | Чек-листы тестирования, приоритизация критичных кейсов
35 | Ошибки в API между клиентом и сервером | Некорректные контракты, разные форматы ответов | Технический | 0.2 | 0.7 | 0.14 | OpenAPI/спецификация, контрактные тесты, mock-сервис
36 | Снижение мотивации команды | Монотонные задачи, затягивание сроков, перегрузка | Организационный | 0.2 | 0.7 | 0.14 | Короткие итерации, видимые промежуточные результаты, перераспределение задач
37 | Ограничения по хранению больших файлов | Переполнение хранилища, лимиты тарифов | Внешний | 0.4 | 0.3 | 0.12 | Очистка временных файлов, лимиты размера, архивирование результатов
38 | Ошибки в расчете метрик эффективности | Неверные формулы, некорректная выборка для сравнения | Управление проектом | 0.4 | 0.3 | 0.12 | Зафиксировать методику расчета KPI, сверка на тестовых данных
39 | Неполное логическое покрытие RACI и ответственности | Размытые зоны ответственности, пересечение ролей | Управление проектом | 0.4 | 0.3 | 0.12 | Утвердить RACI-матрицу, закрепить ответственных по ключевым задачам
40 | Некорректная работа сервиса на мобильных устройствах | Неполная адаптация интерфейса, ограничения браузеров | Технический | 0.4 | 0.3 | 0.12 | Тестирование на разных разрешениях, упрощение UI
41 | Задержка из-за необходимости переработки UX | Выявление проблем удобства слишком поздно | Организационный | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Ранний прототип интерфейса, быстрые UX-проверки
42 | Ошибки пользователей при выборе параметров обработки | Неочевидные настройки, отсутствие подсказок | Внешний | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Подсказки в интерфейсе, значения по умолчанию, валидация форм
43 | Нестабильность интернет-соединения при загрузке файлов | Прерывание передачи, повторная загрузка | Внешний | 0.1 | 0.7 | 0.07 | Повторные попытки upload, индикатор прогресса, догрузка
44 | Временная недоступность внешних сервисов | Сбой хостинга, проблемы облачного провайдера | Внешний | 0.1 | 0.7 | 0.07 | Резервный канал, локальное логирование, повтор запросов
45 | Возможность ускорения разработки за счет использования готовых open-source компонентов | Наличие проверенных библиотек и модулей для отдельных функций | Возможность | 0.4 | 0.3 | 0.12 | Активно использовать внешие библиотеки, проводить оценку совместимости до интеграции
Сумма боллов всего | [5 empty] | 13.76
Поправка на риск 10%
| Количетво дней разработки без рисков | С рисками
| 78 | 86
| Стоимость проекта без рисков | С рисками
| 2451262.84 | 2696389.12
| Степень вероятности | Вес
| Очень низкая | 0.05
| Низкая | 0.1
| Средняя | 0.2
| Высокая | 0.4
| Очень высокая | 0.8
| Степень влияния | Вес
| Очень низкое | 0.1
| Низкое | 0.3
| Среднее | 0.5
| Высокое | 0.7
| Очень высокое | 0.9
Note on C1: Наталья Заборовская: почему это может произойти?

## RACI-матрица
Риск | Руководитель проекта | Бизнес-аналитик / системный аналитик | Backend-разработчик | Frontend-разработчик | ML-инженер | UX/UI-дизайнер | Тестировщик | Заказчик / представитель пользователя | Спонсор проекта | Функции RACI-матрицы: R (Responsible) — исполнитель A (Accountable) — ответственный за результат C (Consulted) — предоставляет консультации (двусторонняя коммуникация). I (Informed) — информируется о результатах (односторонняя коммуникация).
Нечеткость требований заказчика и пользователей | A | R | I | I | I | C | I | R | C
Изменение требований в ходе разработки | A | R | C | C | C | C | I | R | I
Низкое качество результата стилизации | I | C | I | I | A/R | I | C | C | I
Нехватка или низкое качество референсов стиля | I | C | I | C | A/R | C | C | R | I
Срыв сроков из-за учебной нагрузки команды | A/R | I | C | C | C | I | I | I | I
Нехватка компетенций в ML-части проекта | A | I | I | I | R | I | I | I | C
Ошибки интеграции backend и ML-модуля | A | I | R | I | R | I | C | I | I
Недостаточная производительность сервиса | A | I | R | I | R | I | C | I | I
Перегрузка GPU/серверной инфраструктуры | A | I | C | I | R | I | C | I | C
Потеря ключевого участника проекта | A/R | I | I | I | I | I | I | I | C
Note on B5: Наталья Заборовская: Получает регулярные обновления о статусе уточнения требований для корректировки планов
Note on K5: Наталья Заборовская: Разъясняет бизнес-цели и приоритеты, утверждает ключевые границы продукта
Note on L5: Наталья Заборовская: Предоставляет информацию о текущих бизнес-процессах, данных и технических ограничениях со стороны заказчика
Note on C5: Наталья Заборовская: Консультирует о реализуемости интерфейсных решений, предлагает прототипы для уточнения
Note on D5: Наталья Заборовская: Оценивает техническую реализуемость API и логики с точки зрения архитектуры
Note on E5: Наталья Заборовская: Отвечает за полноту, непротиворечивость и формализацию требований, финализирует спецификацию
Note on F5: Наталья Заборовская: (Документирует требования и пользовательские сценарии на понятном для команды языке
Note on G5: Наталья Заборовская: Консультирует по инфраструктурным требованиям и ограничениям, влияющим на развертывание
Note on H5: Наталья Заборовская: Помогает сформулировать критерии приемки, чтобы требования были тестируемыми
Note on I5: Наталья Заборовская: Создает интерактивные прототипы и визуализации
Note on J5: Наталья Заборовская: Информируется о завершении этапа сбора требований