## Паспорт проекта
Рабочее название проекта | Онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля
Дата создания и версия документа | 09.04.2026, версия 1.0
Ссылка на репозиторий | https://github.com/[добавить_при_наличии]
Проблема, которую решает проект | Моя целевая аудитория — дизайнеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, небольшие интернет-магазины и продавцы на маркетплейсах. В данный момент они сталкиваются с тем, что быстро выполнить качественную стилизацию и базовое редактирование изображений в едином визуальном стиле с использованием собственных референсов затруднительно: существующие сервисы либо перегружены лишними функциями, либо ограничивают работу с пользовательским стилем, либо требуют длительной ручной обработки. Из-за этого пользователи теряют время на подготовку визуального контента, несут дополнительные затраты на ручной дизайн и не могут быстро получать готовые изображения в едином фирменном стиле.
Цель проекта | Разработать к 30.06.2026 MVP онлайн-сервиса ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля, который позволит сократить среднее время подготовки одного изображения не менее чем на 40% по сравнению с ручной обработкой.
Функциональные задачи проекта | Регистрация и авторизация пользователей. Загрузка исходных изображений для обработки. Загрузка набора пользовательских референсов для задания стиля. Применение переноса стиля к загруженному изображению. Базовое ИИ-редактирование изображений: улучшение качества, изменение размера, удаление фона. Предпросмотр результата до сохранения. Сохранение и скачивание обработанных изображений. Хранение истории обработок в личном кабинете пользователя.
Регистрация и авторизация пользователей. Загрузка исходных изображений для обработки. Загрузка набора пользовательских референсов для задания стиля. Применение переноса стиля к загруженному изображению. Базовое ИИ-редактирование изображений: улучшение качества, изменение размера, удаление фона. Предпросмотр результата до сохранения. Сохранение и скачивание обработанных изображений. Хранение истории обработок в личном кабинете пользователя.
Регистрация и авторизация пользователей. Загрузка исходных изображений для обработки. Загрузка набора пользовательских референсов для задания стиля. Применение переноса стиля к загруженному изображению. Базовое ИИ-редактирование изображений: улучшение качества, изменение размера, удаление фона. Предпросмотр результата до сохранения. Сохранение и скачивание обработанных изображений. Хранение истории обработок в личном кабинете пользователя.
Регистрация и авторизация пользователей. Загрузка исходных изображений для обработки. Загрузка набора пользовательских референсов для задания стиля. Применение переноса стиля к загруженному изображению. Базовое ИИ-редактирование изображений: улучшение качества, изменение размера, удаление фона. Предпросмотр результата до сохранения. Сохранение и скачивание обработанных изображений. Хранение истории обработок в личном кабинете пользователя.
Регистрация и авторизация пользователей. Загрузка исходных изображений для обработки. Загрузка набора пользовательских референсов для задания стиля. Применение переноса стиля к загруженному изображению. Базовое ИИ-редактирование изображений: улучшение качества, изменение размера, удаление фона. Предпросмотр результата до сохранения. Сохранение и скачивание обработанных изображений. Хранение истории обработок в личном кабинете пользователя.
Регистрация и авторизация пользователей. Загрузка исходных изображений для обработки. Загрузка набора пользовательских референсов для задания стиля. Применение переноса стиля к загруженному изображению. Базовое ИИ-редактирование изображений: улучшение качества, изменение размера, удаление фона. Предпросмотр результата до сохранения. Сохранение и скачивание обработанных изображений. Хранение истории обработок в личном кабинете пользователя.
Регистрация и авторизация пользователей. Загрузка исходных изображений для обработки. Загрузка набора пользовательских референсов для задания стиля. Применение переноса стиля к загруженному изображению. Базовое ИИ-редактирование изображений: улучшение качества, изменение размера, удаление фона. Предпросмотр результата до сохранения. Сохранение и скачивание обработанных изображений. Хранение истории обработок в личном кабинете пользователя.
Основные результаты проекта | Работоспособный MVP веб-сервиса ИИ-редактирования изображений. ML-модуль переноса пользовательского стиля и базовой обработки изображений. Backend/API для загрузки, обработки и хранения результатов. База данных пользователей, задач обработки и истории операций. Пользовательская и техническая документация. Отчет о тестировании и результатах апробации.
Дата начала | 14.04.2026
Дата завершения | 30.06.2026
Ожидаемый эффект | Сокращение времени подготовки визуального контента не менее чем на 40%. Снижение доли ручных рутинных операций при обработке изображений. Обеспечение единообразного визуального стиля контента за счет использования пользовательских референсов. Повышение доступности ИИ-инструментов обработки изображений для малых команд и индивидуальных специалистов.
Бюджет (руб.)
Основные риски проекта | Технические риски: снижение качества результата обработки из-за ограничений выбранной модели или недостаточного объема обучающих данных. Организационные риски: срыв сроков разработки из-за высокой учебной загрузки участников проекта. Организационные риски: выбывание одного из участников команды или снижение доступности ключевого исполнителя. Внешние риски: рост стоимости облачных вычислений и хранения данных. Внешние риски: изменение требований к функционалу сервиса в процессе реализации.
Источники финансирования | Собственные средства команды. Учебные и технические ресурсы университета. При необходимости — бесплатные или льготные образовательные тарифы облачных сервисов и ПО.
Лидер проекта | [ФИО студента], руководитель проекта (Project Manager)
Note on A18: Unknown Author: Наталья Заборовская: пречислить верхнеуровневые риски - 3-5

## Временные ограничения
№ этапа | Наименование этапа | дата начала - дата окончания
1 | Анализ предметной области и формирование требований к онлайн-сервису | 10.02.2026 — 23.02.2026
2 | Проектирование архитектуры системы и пользовательского интерфейса | 24.02.2026 — 09.03.2026
3 | Разработка серверной и клиентской части MVP онлайн-сервиса | 10.03.2026 — 30.03.2026
4 | Интеграция ИИ-модуля стилизации и интеллектуальной обработки изображений | 31.03.2026 — 13.04.2026
5 | Тестирование, доработка и подготовка проектной документации | 14.04.2026 — 27.04.2026

## Трудовые ограничения
№ | Должность | Количество человек | Заработная плата, тыс. руб/мес | Время работы в проекте, мес
1 | Руководитель проекта | 1 | 100 | 2.5
2 | Бизнес-аналитик / системный аналитик | 1 | 90 | 1
3 | Backend-разработчик | 1 | 140 | 1.5
4 | Frontend-разработчик | 1 | 130 | 1.5
5 | ML-инженер | 1 | 160 | 2
6 | UX/UI-дизайнер | 1 | 100 | 1
7 | Тестировщик | 1 | 90 | 1
Note on A1: Unknown Author: Наталья Заборовская: Перечислить состав команды, з/п в месяц и продолжительность задействования в проекте по каждому сотруднику

## Технические ограничения
Компьютеры, оборудование, средства связи и прочее. Посчитать сумму затрат на покупку и аренду технических средств, средств и каналов связи и т.п.
№ | Наименование ограничения | Количество | Cтоимость | Общая стоимость с применением коэффициентов
1 | Рабочая станция для ML-разработки и тестирования модели | 1 | 120000 | 144000
2 | Ноутбук/ПК для разработки клиентской и серверной части | 2 | 80000 | 192000
3 | Аренда облачного GPU-сервера для обучения и тестирования модели | 2 мес | 25000 | 60000
4 | Аренда VPS-сервера для размещения backend и API | 3 мес | 5000 | 18000
5 | Облачное хранилище изображений и результатов обработки | 3 мес | 3000 | 10800
6 | Доменное имя и SSL-сертификат | 1 | 3000 | 3600
7 | Лицензия/подписка на сервис проектирования интерфейсов | 1 | 5000 | 6000
8 | Средства связи и интернет-обеспечение команды | 1 | 10000 | 12000
Всего |  |  |  | 446400
Note on E3: Unknown Author: Наталья Заборовская: (Количество × Стоимость) × коэффициент удорожания

## Смета (финансовые ограничения)
Приложение 2
СМЕТА РАСХОДОВ
Разработка программного обеспечения _________________________________________________________
(Наименование работы)
№ п/п | Наименование этапа работ | Исполнитель, принимающий участие в выполнении работ |  | Сроки участия в выполнении работ |  | Трудозатраты Исполнителя, рабочих чел*часов участия в выполнении работ*** | Стоимость чел*часа работы Исполнителя руб./чел-час | Стоимость работы Исполнителя, руб.
|  | Должность | Количество | начало | окончание
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6
Разработка программного обеспечения _______________________ |  | Руководитель проекта | 1 | 2025-09-01 | 2026-06-01 | 100 | 900 | 90000
|  | Руководитель разработки | 1 | 2025-09-01 | 2026-06-01 | 500 | 500 | 250000
|  | Технический лидер | 1 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
|  | Инженер-разработчик (GUI) | 4 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
|  | Инженер-разработчик (back-end) | 4 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
|  | Системный аналитик | 2 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
|  | Технический писатель | 1 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
|  | DevOps-инженер | 2 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
|  | QA-инженер | 3 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
|  | UI/UX дизайнер | 1 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
|  | Администратор проекта | 1 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
|  | Специалист по ИБ | 1 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | 0
ИТОГО: | [7 empty] | 340000
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Итого затраты на оплату труда непосредственных исполнителей, руб. | [7 empty] | 340000
Накладные расходы по ставке 10 % от стоимости работ непосредственных исполнителей | [7 empty] | 34000
Материалы и комплектующие изделия**** | [7 empty] | 446400
Спецоборудование**** | [7 empty] | 0
Итого себестоимость работы, выполяняемой своими силами, руб. | [7 empty] | 820400
Затраты на оплату работ, выполняемых соисполнителями | [7 empty] | 0
Полная себестоимость работ, руб. | [7 empty] | 820400
Рентабельность по ставке 10 % от себестоимости работ, выполняемых своими силами | [7 empty] | 82040
ИТОГО стоимость работ без НДС, руб. | [7 empty] | 902440
НДС по ставке 22% | [7 empty] | 198536.8
ИТОГО стоимость работ в т. ч. НДС 22% , руб. | [7 empty] | 1100976.8
Note on A27: Unknown Author: Наталья Заборовская: Итоговая стоимость по техническим ограничениям